Załącznik nr 4

do Regulaminu konkursu nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17

Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności

Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
w ramach ZIT dla MOF Poznania” 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Spis treści:

I.	WNIOSKI ZE STUDIUM WYKONALNOŚCI	4

II.	WNIOSKODAWCA I CHARAKTERYSTYKA JEGO DZIAŁALNOŚCI	5

II.1.	Charakterystyka Wnioskodawcy	5

II.2.	Dane osób do kontaktu	6

II.3.	Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności	6

III.	IDENTYFIKACJA PROJEKTU	6

III.1.	Stan aktualny	6

III.2.	Opis projektu	7

III.3.	Charakterystyka otoczenia projektu	8

III.4.	Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi	8

IV.	ANALIZA INSTYTUCJONALNA I PRAWNA	9

IV.1.	Analiza instytucjonalna	9

IV.2.	Analiza prawna	10

IV.3.	Występowanie pomocy publicznej	11

IV.4.	Udzielanie zamówień publicznych	12

V.	ANALIZA OPCJI TECHNICZNYCH	12

V.1.	Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego	12

V.2.	Analiza specyficzna dla projektu	13

V.2.1. Odnawialne źródła energii (OZE)	13

V.2.2. Poprawa efektywności energetycznej	14

V.2.3. Redukcja emisji CO2	19

V.2.4. Redukcja emisji pyłu PM10	24

V.2.5. Kogeneracja	26

VI.	HARMONOGRAM PROJEKTU	27

VII.	LOGIKA INTERWENCJI	27

VII.1.	Cel/cele projektu	27

VIII.	ANALIZA FINANSOWA i EKONOMICZNA	28

VIII.1.	Analiza finansowa	28

VIII.2.	Analiza ekonomiczna	29

IX.	ANALIZA WRAŻLIWOŚCI  I RYZYKA	29

IX.1.	Analiza wrażliwości	29

IX.2.	Analiza ryzyka	30

X.	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	31

XI.	ZAŁĄCZNIKI DO STUDIUM WYKONALNOŚCI	31

Niniejsza Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności, zwana dalej Instrukcją, jest skierowana do wszystkich podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Dla każdego projektu w ramach Poddziałania 3.2.3 Wnioskodawca, ubiegający się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, jest zobowiązany przedstawić Studium Wykonalności umożliwiające dokonanie oceny projektu i ustalenie wysokości dofinansowania z funduszy UE.

Przygotowując Studium Wykonalności należy mieć na uwadze następujące zasady:

- Dane przedstawione w Studium Wykonalności powinny korespondować z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

- Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania wniosku.

- Studium Wykonalności musi być zgodne z:

- Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),

- Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

- Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 / Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów;

- Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej, grudzień 2014 r. (Przewodnik AKK).

- Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Ministerstwo Środowiska październik 2015.

- Należy wskazać wszystkie źródła pozyskania danych (zarówno liczbowych, jak i nieliczbowych) oraz okres, którego dotyczą. Dane muszą być wiarygodne i realne. Dane statystyczne powinny być nie starsze niż 2 lata.

Instytucja Zarządzająca zaleca, aby sporządzać Studium Wykonalności w formie tabelarycznej, zgodnie z przedstawionym schematem. Sporządzając Studium Wykonalności należy stosować czcionkę Arial, rozmiar 10, z pojedynczymi odstępami pomiędzy wierszami. Przy wypełnianiu tabel należy usunąć opisy stanowiące wskazówki do poszczególnych pozycji Studium Wykonalności (uwagi w kolorze szarym). Integralną częścią Studium jest załącznik w formie arkusza kalkulacyjnego 
(w formacie przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), służący przedstawieniu analizy finansowej. Arkusz zawiera formuły i powiązania ułatwiające przeprowadzenie obliczeń, z których należy korzystać. W razie wątpliwości, co do kształtu zastosowanych formuł należy skontaktować się z Wydziałem Oceny Merytorycznej.

- WNIOSKI ZE STUDIUM WYKONALNOŚCI

Krótkie wprowadzenie do projektu, które jest jednocześnie streszczeniem całego opracowania i przedstawieniem wniosków z przeprowadzanych w całym Studium analiz. Wstęp jest elementem wynikowym, którego sporządzenie należy rozpocząć po przygotowaniu całego Studium Wykonalności.

|  | Wyszczególnienie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa Programu Operacyjnego |  |  |  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020 |
| 2. | Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego |  |  |  | Oś Priorytetowa 3. Energia |
| 3. | Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego |  |  |  | Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” |
| 4. | Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania |  |  |  | Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” |
| 5. | Tytuł projektu |  |  |  |  |
| 6. | Krótki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorców |  |  |  |  |
| 7. | Skwantyfikowane wskaźniki produktu i rezultatu |  |  |  |  |
| 8. | Całkowity koszt projektu |  |  |  |  |
|  | koszty kwalifikowalne |  |  |  |  |
|  | koszty niekwalifikowalne |  |  |  |  |
| 9. | Cross – financing (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |
|  | koszty kwalifikowalne |  |  |  |  |
|  | koszty niekwalifikowalne |  |  |  |  |
| 10. | Poziom dofinansowania (%) |  |  |  |  |
| 11. | Kwota wsparcia (PLN) |  |  |  |  |
| 12. | Oszczędność energii (cieplnej i elektrycznej) osiągnięta w wyniku realizacji projektu (MWh/rok) |  |  | Należy podać procentową wartość redukcji z Tabeli. 5 Oszczędność energii cieplnej i elektrycznej osiągnięta w wyniku realizacji projektu (MWh/rok) |  |
| 13. | Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej (łącznie z podaniem podstawowych wskaźników) |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik | Wartość | Komentarz |  |  |
|  | FNPV/C |  |  |  |  |
|  | FRR/C |  |  |  |  |
|  | FNPV/K |  | jeśli dotyczy |  |  |
|  | FRR/K |  | jeśli dotyczy |  |  |
|  | Trwałość finansowa | TAK/NIE |  |  |  |
|  | ENPV |  | jeśli dotyczy |  |  |
|  | ERR |  | jeśli dotyczy |  |  |
|  | B/C |  | jeśli dotyczy |  |  |
|  | Inne |  | Inne, ważne z punktu widzenia projektu |  |  |

- WNIOSKODAWCA I CHARAKTERYSTYKA JEGO DZIAŁALNOŚCI

##### Charakterystyka Wnioskodawcy

| Pełna nazwa Wnioskodawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wnioskodawcy |  |
| Numer telefonu |  |
| Numer faksu |  |
| e-mail |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Numer NIP |  |
| Numer REGON |  |
| Forma prawna |  |
| Podstawa prawna utworzenia | Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego |
| Organ założycielski | Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego |
| Numer KRS | Jeżeli dotyczy |
| Zadania statutowe Wnioskodawcy | Jeżeli dotyczy |
| Główni udziałowcy / akcjonariusze | Jeśli dotyczy |
| Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy | Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe jednostki podają informację w oparciu o statut, KRS lub inne dokumenty. Należy krótko opisać główny przedmiot działalności, datę rozpoczęcia działalności, proszę również opisać czy i jak w związku z realizacją projektu zmieni się charakter prowadzonej działalności. Jeżeli Wnioskodawca prowadzi różne rodzaje działalności czy planuje zrezygnować z którejkolwiek z nich? |
| Najważniejsze inwestycje, które Wnioskodawca zrealizował | Proszę opisać najważniejsze inwestycje (zakres rzeczowy oraz wartość) realizowane przez Wnioskodawcę. |
| Doświadczenie Wnioskodawcy we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich | Należy podać w skrócie np.: program, w ramach którego realizowane było/jest zadanie, tytuł projektu, wartość, podmioty zaangażowane, stan realizacji inwestycji (czy projekt jest przed podpisaniem umowy finansowej, w trakcie, realizacji, zakończony. W przypadku, gdy projekt zakończono, to czy osiągnięto zakładane cele, rozliczono dotację). |

Informacje dodatkowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (jeśli dotyczy)

| PKD Wnioskodawcy |  |
| --- | --- |
| PKD Projektu |  |
| Numer w KRS |  |
| Inny dokument określający status prawny Wnioskodawcy |  |
| Data uzyskania pierwotnego wpisu do CEIDG/KRS |  |
| Status przedsiębiorstwa: partnerskie, powiązane, samodzielne |  |
| Status przedsiębiorstwa (małe, średnie, itd.)* |  |

| Liczba pracowników* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W obecnym roku obrotowym (rok n) | W poprzednim roku obrotowym (n-1) | Dwa lata przed złożeniem wniosku (n-2) | Trzy lata przed złożeniem wniosku (n-3) |

| Roczna suma bilansowa/ roczna wartość obrotów netto (tys. zł)* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W obecnym roku obrotowym (rok n) |  | W poprzednim roku obrotowym (n-1) |  | Dwa lata przed złożeniem wniosku (n-2) |  | Trzy lata przed złożeniem wniosku (n-3) |  |
| Roczna suma bilansowa | Roczna wartość obrotów netto | Roczna suma bilansowa | Roczna wartość obrotów netto | Roczna suma bilansowa | Roczna wartość obrotów netto | Roczna suma bilansowa | Roczna wartość obrotów netto |

*dotyczy wyłącznie projektów podlegającym zasadom pomocy publicznej; tabel nie wypełniają jednostki samorządu terytorialnego.

##### Dane osób do kontaktu

Należy wskazać osobę/osoby, które będą mogły wyjaśnić wątpliwości powstałe w wyniku oceny Studium Wykonalności.

|  | Osoba 1 | Osoba 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Imię i nazwisko |  |  |
| 2. Adres |  |  |
| 3. Nazwa pracodawcy |  |  |
| 4. Zajmowane stanowisko |  |  |
| 5. Numer telefonu / faksu |  |  |
| 6. Adres e-mail |  |  |

##### Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności

Jeśli niniejszy dokument został przygotowany samodzielnie przez Wnioskodawcę, to tabelę należy pozostawić niewypełnioną (wpisać: nie dotyczy). Jeśli natomiast korzystano z pomocy innej osoby (innych osób), firmy lub firm consultingowych, należy podać jej (ich) dane.

| 1. Imię i nazwisko autora |  |
| --- | --- |
| 2. Nazwa firmy |  |
| 3. Adres |  |
| 4. Numer telefonu kontaktowego, faksu adres e-mail |  |

- IDENTYFIKACJA PROJEKTU

##### Stan aktualny

| Stan aktualny | Opis stanu aktualnego jest podstawą identyfikacji problemów występujących na obszarze realizacji projektu, do których ograniczenia ma się przyczynić planowane przedsięwzięcie. Jest zatem podstawą uzasadnienia realizacji projektu. Opis stanu aktualnego powinien obejmować szczegółową charakterystykę następujących zagadnień: • istniejące rozwiązania związane z realizacją projektu, • parametry techniczne i technologiczne istniejącej infrastruktury, • funkcjonalność istniejącej infrastruktury, • charakterystykę użytkowników istniejącej infrastruktury, odbiorców usług, • w przypadku braku jakiejkolwiek infrastruktury należy scharakteryzować obszar lokalizacji projektu, istniejące niedobory związane z realizacją projektu. Opis powinien być rzetelny, jasny, poparty wiarygodnymi źródłami danych, np.: danymi statystycznymi, danymi zawartymi w dokumentach strategicznych gminy / powiatu / województwa, analizami prowadzonymi na potrzeby danego obszaru i projektu, dokumentacją zdjęciową obszaru. |
| --- | --- |
| Identyfikacja problemów | Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego należy dokonać identyfikacji problemów występujących na obszarze realizacji projektu, do których ograniczenia ma się przyczynić planowane przedsięwzięcie. Pomiędzy wskazanymi w niniejszym podrozdziale problemami a wskaźnikami produktu i rezultatu powinien występować związek przyczynowo - skutkowy. |
| Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu | Należy przedstawić uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, wynikające z przeprowadzonych analiz, w tym m.in. opis istniejącej sytuacji. W opisie należy wskazać, czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy, czy planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, czy planowane działania umożliwią realizację projektu, czy potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy, czy projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy. W przypadku realizacji projektu hybrydowego (czyli wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w rozumieniu art. 2 pkt 24 Rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenia nr 1303/2013), utworzonego w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej (zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy wdrożeniowej), w tym ESCO, decyzja o realizacji inwestycji powinna zostać przeprowadzona w oparciu o odpowiednią analizę przedrealizacyjną. Analiza taka powinna wykazać, że – przy określonych założeniach – realizacja projektu w modelu PPP może być korzystniejsza niż jego realizacja w modelu tradycyjnym. Analiza przedrealizacyjna powinna mieć charakter kompleksowy i dotyczyć aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz technicznych planowanego projektu. Podmiot publiczny powinien uzyskać wyniki ww. analiz przed rozpoczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. Istotnym elementem w przypadku projektów planowanych do wdrożenia w modelu PPP jest przeprowadzenie badań (konsultacji) rynkowych. Celem ww. badań jest uzyskanie praktycznych informacji od instytucji finansowych oraz podmiotów branżowo zainteresowanych realizacją projektu odnośnie bieżących możliwości i warunków jego wdrożenia. Informacje takie powinny stanowić istotny wkład do założeń badawczych przyjętych na potrzeby przeprowadzenia analizy przedrealizacyjnej (w każdym z ww. obszarów). Wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie badań rynkowych pozwala podmiotowi publicznemu w sposób wiarygodny oszacować realność przyjętych założeń dla planowanej transakcji PPP. Istotnym jest, aby projekt miał zamknięty etap testów rynkowych, jak również jasno zdefiniowany, w ramach studium wykonalności, zakres rzeczowy. Proszę opisać harmonogram przeprowadzenia poszczególnych etapów analiz przedrealizacyjnych i testów rynkowych. |

##### Opis projektu

| Określenie rodzaju projektu | Proszę wskazać zgodnie z Uszczegółowieniem WRPO 2014+. |
| --- | --- |
| Miejsce realizacji projektu | Należy podać: - nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany projekt, - opis i krótką charakterystykę lokalizacji (jakie miejscowości obejmuje, ilu mieszkańców go zamieszkuje); - jeśli istnieje taka potrzeba proszę dołączyć niezbędne mapki, szkice sytuacyjne, które w sposób przejrzysty i czytelny obrazują miejsca realizacji projektu. |
| Opis przedmiotu projektu | W tym miejscu należy krótko przedstawić, co zostanie zrealizowane (opis technologiczny i techniczny projektu/ rozwiązań przyjętych w projekcie). Ponadto proszę wskazać, co zostanie zakupione w ramach projektu, jakie wyróżniono etapy realizacji projektu, jakie będą efekty rzeczowe projektu, jakie zmiany nastąpią w stosunku do stanu obecnego (Opis powinien być zwięzły, szczegóły techniczne należy podać w rozdziale V. „Analiza opcji technicznych”). |
| Projekt jest realizowany w formule ESCO (TAK / NIE) | W opisie należy wskazać, czy projekt będzie realizowany przez specjalistyczną firmę (zwaną potocznie ESCO), która specjalizuje się w zapewnieniu finansowania oraz realizacji przedsięwzięć energooszczędnych u końcowych użytkowników energii i uzyskuje zwrot poniesionych nakładów i zysk z faktycznie zrealizowanych oszczędności kosztów za energię. Należy przedstawić wnioski wynikające z zawartej umowy. |
| Projekt uwzględnia OZE (TAK / NIE) | Jeżeli dotyczy w opisie należy przedstawić planowaną do realizacji instalację OZE (w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) oraz opisać w jaki sposób instalacja OZE przyczynia się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatycznym. |

##### Charakterystyka otoczenia projektu

Charakteryzując otoczenie projektu należy za każdym razem odnosić się do realizowanej inwestycji. Bezzasadne jest opisywanie otoczenia niezwiązanego z projektem.

| Otoczenie społeczno-gospodarczego | Opis społeczno – ekonomicznych uwarunkowań regionu istotnych z punktu widzenia projektu, aspektów politycznych i instytucjonalnych, w tym obowiązujących polityk ekonomicznych, rozwojowych, horyzontalnych, planów, programów, bieżącego wyposażenia w infrastrukturę i/lub świadczone usługi, inne informacje i dane statystyczne istotne z punktu widzenia lepszego przedstawienia kontekstu planowanego projektu. |
| --- | --- |

##### Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi

| Zgodność ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku | Projekt powinien być zgodny ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020. Należy przedstawić zgodność przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo opisać, w jaki sposób projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów Strategii. |
| --- | --- |
| Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 | Należy opisać, w jaki sposób projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. |
| Zgodność z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru lub innym dokumentem równoważnym w tym zakresie | Należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). Działania nakreślone w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). |
| Istnienie i funkcjonowanie budynku / budynków ochrony zdrowia zostało uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia (jeśli dotyczy) | Należy wskazać odpowiednie zapisy w dokumencie (dotyczy wyłącznie jednostek ochrony zdrowia). Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego będą podlegać ocenie dopuszczalności wsparcia w kontekście map potrzeb zdrowotnych. Należy zatem przedstawić dokonaną przez wnioskodawcę analizę projektu w kontekście właściwej mapy potrzeb. Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie POZ lub AOS będą podlegać ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Należy zatem przedstawić stosowne uzasadnienie. |
| Wpływ projektu na polityki horyzontalne | Należy napisać, jaki jest wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, czy jest związany z finansowaniem przedsięwzięć minimalizujących negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje: - zrównoważony rozwój, - równość szans i niedyskryminację, - równouprawnienie płci, - inne (nie wskazane powyżej). Proszę zwrócić uwagę na kwestię ograniczania równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury. Należy zwrócić uwagę na zgodność przedstawionego opisu z wnioskiem aplikacyjnym. |
| Komplementarność projektu | Wnioskodawca może wykazać komplementarność przynajmniej w zakresie tematyki i obszaru realizacji projektu w odniesieniu do innych działań w ramach Programu Operacyjnego – WRPO 2014+, innych Programów Operacyjnych, innych projektów finansowanych ze środków europejskich, krajowych oraz własnych, realizowanych samodzielnie lub przez inne podmioty. Proszę wskazać uzupełniający się charakter wymienionych przedsięwzięć, wykluczający powielanie się działań. |

- ANALIZA INSTYTUCJONALNA I PRAWNA

Wnioskodawca powinien wykazać, czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze względu na uwarunkowania formalno - prawne.

##### Analiza instytucjonalna

Ma ona na celu opis bezpośrednich i pośrednich Beneficjentów projektu instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, podziału zadań i odpowiedzialności, opis innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub na które realizacja projektu będzie oddziaływać, ewentualne powiązanie z innymi podmiotami. Należy także określić, kto będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu i jaki podmiot będzie użytkował sprzęt zakupiony w wyniku realizacji projektu.

| Określenie Beneficjentów końcowych projektu | W punkcie tym należy przedstawić informacje dotyczące bezpośrednich odbiorców produktów i rezultatów (ważne jest także określenie ich potrzeb), czyli korzystającej z projektu grupy docelowej. W miarę możliwości przedstawione dane powinny mieć charakter skwantyfikowany. Należy zaprezentować realne prognozy (potwierdzone wykonaniem konkretnych badań, dostępnymi danymi statystycznymi, itp.) określające przyszłe zainteresowanie usługami/produktami oferowanymi wskutek zrealizowania projektu. |
| --- | --- |
| Instytucje zaangażowane w realizację projektu (w tym powiązania prawno-własnościowe pomiędzy uczestnikami projektu) | W przypadku współpracy Wnioskodawcy oraz innych zaangażowanych w realizację projektu podmiotów, należy przedstawić ich rolę, podział zadań i obowiązków, które będą realizować, a także określić zakres ich odpowiedzialności (w tym organizacyjnej i finansowej). Należy wyszczególnić wszystkie podmioty uczestniczące w projekcie, opisać wspólne zależności (majątkowe, organizacyjne, prawne) i strukturę funkcjonowania. Proszę także wskazać podmiot ustawowo odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu objętego projektem, którego działania warunkują skuteczną realizację projektu. Jeżeli projekt realizowany jest w formie PPP (ESCO) należy opisać podział zadań poszczególnych podmiotów wynikający z zawartej umowy. |
| Zdolność organizacyjna | Należy udowodnić zdolność organizacyjną (prawną, instytucjonalną) i finansową do wdrożenia projektu. Czy Wnioskodawca posiada adekwatne struktury organizacyjne i zespół ludzki o kwalifikacjach zapewniających funkcjonowanie projektu w fazie inwestycyjnej jak i w fazie operacyjnej projektu (również zakładany rozwój kadr). W takim przypadku należy opisać kompetencje osób, które będą czuwać nad prawidłową realizacją projektu. W przypadku braku ww. struktur należy uwzględnić informację dot. planów Wnioskodawcy w zakresie stworzenia odpowiedniego zespołu – skąd zostaną pozyskane osoby, jakie będą ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w ww. zakresie, zakres obowiązków oraz planowana perspektywa czasowa utworzenia takiego zespołu. W przypadku planów przekazania zarządu produktami projektu na rzecz innej jednostki, analogicznie jak w przypadku Wnioskodawcy należy wykazać, że jednostka ta posiada doświadczenie oraz odpowiedni zespół ludzki dla celów zarządzania projektem w fazie operacyjnej. |
| Zasoby techniczne Wnioskodawcy do realizacji projektu | Należy opisać posiadane zasoby, niezbędne do realizacji Projektu: pomieszczenia, inne posiadane wyposażenie, które wraz z nowo zakupionym sprzętem będzie służyć realizacji celów Projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada własnych zasobów, a planuje korzystanie z zasobów niebędących w jego posiadaniu, należy również opisać te zasoby oraz wskazać podstawy do ich wykorzystania (np. umowa z innym podmiotem). Należy określić, na jakim etapie prac w projekcie zostaną wykorzystane. |
| Ocena długoterminowej trwałości finansowo – instytucjonalnej projektu | Należy opisać (wraz z załączeniem odpowiednich dokumentów uwierzytelniających): - kto odpowiedzialny będzie za utrzymanie i eksploatację inwestycji, zakupionego sprzętu, - zakładany sposób finansowania Wnioskodawcy/Operatora przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy, - relacje prawne i finansowe jednostki użytkującej infrastrukturę (Operatora) z Wnioskodawcą, - sposób eksploatacji i finansowania majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu, - uregulowany w odrębnych dokumentach sposób przekazania powstałej infrastruktury (umowa podpisana pomiędzy Wnioskodawcą a Operatorem lub umowa dot. realizacji projektu w formule PPP - ESCO). |

##### Analiza prawna

Analiza prawna przedstawia kwestie prawne związane z realizacją projektu (jeśli dotyczy), tj. dotyczące własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt, dostępności gruntów pod inwestycję oraz innych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy)

| Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji | Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi / unijnymi, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, z prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą o podatku od towarów i usług, itd.). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i/lub cele projektu | Wypełnić, jeżeli dotyczy (wskazać numery działek i określić, kto jest właścicielem gruntu), zgodnie z oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane i/lub cele projektu. |  |  |
| Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy, (jeśli dotyczy) | Numer | Wydane przez |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| Konieczność wykupu, najmu nieruchomości | Jeśli dotyczy |  |  |
| Uzgodnienia z innymi podmiotami | Jeśli dotyczy |  |  |
| Inne uwarunkowania prawne | Pozwolenie / decyzja / inny dokument | Podstawa prawna | Data uzyskania / planowana data uzyskania |

Uwarunkowania wynikające z innych przepisów prawa z zakresu tematyki projektu (jeśli dotyczy)

| Zgodność podstawowych parametrów projektu z obowiązującymi aktami prawnymi | Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami unijnymi / krajowymi / na poziomie województwa, które mają zastosowanie przy jego realizacji. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzgodnienia z innymi podmiotami | Jeśli dotyczy |  |  |
| Inne uwarunkowania prawne | Pozwolenie / decyzja / inny dokument | Podstawa prawna | Data uzyskania / planowana data uzyskania |

##### Występowanie pomocy publicznej

Badanie występowania pomocy publicznej jest niejednokrotnie kwestią złożoną, dlatego niniejszej części nie należy traktować jako jednoznacznego potwierdzenia jej występowania. W wielu przypadkach konieczna będzie pogłębiona analiza. Wnioski należy ująć w dodatkowym komentarzu na końcu punktu IV.3.

Pomoc de minimis

Informacja o otrzymanej pomocy publicznej

| Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat otrzymana przez Wnioskodawcę na realizację niniejszego projektu | wypełnić jeśli dotyczy, jeśli nie, wpisać „nie dotyczy” |
| --- | --- |
| Kwota uzyskanej pomocy de minimis (PLN) | wypełnić jeśli dotyczy, jeśli nie, wpisać „nie dotyczy” |
| Pomoc publiczna inna niż de minimis otrzymana przez Wnioskodawcę na realizację niniejszego projektu | wypełnić jeśli dotyczy, jeśli nie, wpisać „nie dotyczy” |
| Kwota uzyskanej pomocy innej niż de minimis (PLN) | wypełnić jeśli dotyczy, jeśli nie, wpisać „nie dotyczy” |

Wnioskodawca, który otrzymał bądź otrzymuje pomoc zgodnie z zasadami pomocy publicznej, zobowiązany jest przedstawić informację o otrzymanej pomocy zgodnie z oświadczeniami i dokumentami załączonymi do wniosku.

W przypadku, gdy Wnioskodawca (w przypadku partnerstwa projektowego dotyczy wszystkich stron umowy partnerstwa) nie otrzymywał/nie otrzymuje pomocy udzielanej zgodnie z zasadami pomocy publicznej, należy to zaznaczyć.

Projekt podlega zasadom pomocy publicznej, jeżeli jednocześnie spełnione są wszystkie poniższe przesłanki.

Inne kategorie pomocy

Analiza możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projekcie

| Przesłanka | Opis | Tak/nie | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesłanka 1 | Czy transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr? |  |  |
| Przesłanka 2 | Czy transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe? |  |  |
| Przesłanka 3 | Czy w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji? |  |  |
| Przesłanka 4 | Czy transfer zasobów wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi? |  |  |

Komentarze oraz wnioski końcowe dotyczące możliwości wystąpienia pomocy publicznej dla realizowanego projektu.

##### Udzielanie zamówień publicznych

W tym punkcie należy opisać procedurę wyboru wykonawcy (dostawca usług lub produktów, wykonawca robót budowlanych), zgodną z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jest to m.in. warunek, by środki wydatkowane na realizację projektu mogły zostać uznane za koszty kwalifikowalne. Dane umieszczone w poniższej tabeli, w szczególności terminy, muszą być zgodne z informacjami zawartymi we wniosku.

| Przedmiot kontraktu / nazwa zamówienia | Tryb postępowania | Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o przetargu w trybie KC; przekazania zapytania ofertowego | Numer ogłoszenia (dot. PZP) |
| --- | --- | --- | --- |

- ANALIZA OPCJI TECHNICZNYCH

Analiza ma na celu wykazanie, że wybrany przez Inwestora wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród rozwiązań alternatywnych. Należy wskazać możliwe do realizacji warianty rozwiązania problemów, zidentyfikowanych w obszarze realizacji projektu oraz dokonać ich porównania. Wyboru wariantów można dokonać w oparciu o następujące kryteria:

• lokalizacji,

• rozwiązań technologicznych,

• rozwiązań organizacyjnych,

• zakresu projektu.

Do analizy należy przyjąć, co najmniej dwa warianty realizacji projektu (dwa warianty inwestycyjne), przy czym, nie należy analizować wariantu „zerowego”, czyli wariantu polegającego na niepodejmowaniu żadnych działań. Jako metodę wyboru wariantu optymalnego należy zastosować metodę analizy dynamicznego kosztu jednostkowego DGC, która została szczegółowo opisana w dokumencie przygotowanym przez 
dr Jana Rączkę pt. „Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego”, Warszawa, 2002 rok. Należy podsumować analizę wariantów, wskazując, który wariant projektu został wybrany do realizacji. Sposób obliczenia DGC należy przedstawić w arkuszu kalkulacyjnym w zakładce „Obliczenia”.

##### Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego

W tej części Studium Wykonalności należy szczegółowo opisać projekt, wskazany, jako optymalny w poprzednim podrozdziale. Należy przedstawić opis technologiczny i techniczny projektu/ opis rozwiązań przyjętych w projekcie – powinien obejmować opis wybranej technologii, podstawowe parametry, materiały, z wykorzystaniem których zostanie zrealizowany, zakres zaplanowanych działań, itp. Wybrany wariant inwestycyjny do realizacji musi być zgodny z zakresem wynikającym z audytu energetycznego i audytu oświetleniowego.

##### Analiza specyficzna dla projektu

Proszę wskazać najważniejsze elementy, specyficzne dla danego projektu.

| Audyt energetyczny / oświetleniowy | Proszę o podanie firmy/ osoby wykonującej audyt energetyczny/ oświetleniowy oraz określenie podstawy prawnej wykonania audytu energetycznego/ oświetleniowego. |
| --- | --- |
| Inwestycja jest zgodna z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej | W opisie należy odnieść się do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. |
| Koordynacja wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji | W opisie należy przedstawić proponowane rozwiązania w zakresie termomodernizacji budynku/ -ów wraz z wymianą źródła ciepła i ich wpływ na ograniczenie zapotrzebowania na energię. W przypadku wymiany źródła ciepła należy określić, czy jest ono dostosowane do potrzeb zmodernizowanego budynku/ -ów. |
| Koordynacja projektu z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru | W przypadku wymiany źródeł ciepła, należy przedstawić analizę możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku/-ów objętych termomodernizacją oraz uwzględnienie w projekcie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Należy opisać istniejące sieci ciepłownicze (lokalizację sieci, rodzaj sieci, itp.) lub ich brak i opisać/uzasadnić, tj. wskazać aspekty techniczne lub ekonomiczne uniemożliwiające lub wskazujące na brak uzasadnienia przyłączenia do sieci. W przypadku, gdy planowana jest budowa nowych lub rozbudowa dotychczasowych sieci ciepłowniczych należy wskazać, czy Wnioskodawca przewiduje przyłączenie do nich budynku/-ów podlegającego/-ych termomodernizacji w ramach przedmiotowego projektu. |

Tabele przedstawione w podrozdziałach od V.2.1. do V.2.5. należy dostosować do zakresu projektu  (liczba budynków, instalacji OZE, itd.)

V.2.1. Odnawialne źródła energii (OZE)

W przypadku zainstalowania nowej instalacji OZE należy przedstawić informację dotyczącą zainstalowanej mocy oraz produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej w poniższych tabelach.

W Tabeli 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, wartość uzyskana w wierszu „SUMA”, w kolumnie 4 „Produkcja energii elektrycznej MWhe/rok” powinna odpowiadać wskaźnikowi rezultatu bezpośredniego „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE” w roku docelowym.

W Tabeli 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, wartość uzyskana w wierszu „SUMA”, w kolumnie 4 „Produkcja energii cieplnej 
MWht/rok" powinna odpowiadać wskaźnikowi rezultatu bezpośredniego „Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE” w roku docelowym.

Tabela 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok)

| Źródło OZE | Moc znamionowa kWe | Produkcja energii elektrycznej kWhe/rok | Produkcja energii elektrycznej MWhe/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=(3/1000) |
| SUMA: |  |  |  |

W kolumnie 4 należy przeliczyć na MWhe/rok (1MWhe=1000 kWhe)

Tabela 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWht/rok)

| Źródło OZE | Moc znamionowa kWt | Produkcja energii cieplnej kWht/rok | Produkcja energii cieplnej MWht/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=(3/1000) |
| SUMA: |  |  |  |

W kolumnie 4 należy przeliczyć na MWht/rok (1MWht=1000 kWht)

V.2.2. Poprawa efektywności energetycznej

W opisie należy przedstawić oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, osiągniętą w wyniku realizacji projektu, która przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

- Oszczędność energii cieplnej w wyniku realizacji projektu.

W Tabeli 3. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię cieplną należy przedstawić dane dla każdego budynku, dla którego został opracowany audyt energetyczny.  W kolumnie 2 „Przed modernizacją GJ/rok” i kolumnie 4 „Po modernizacji GJ/rok” należy podać dane z audytu energetycznego. Natomiast 
w kolumnie 6 należy wyznaczyć redukcję rocznego zapotrzebowania na energię cieplną w GJ/rok.

Wartość uzyskana w wierszu „SUMA”, w kolumnie 6 „Redukcja – GJ/rok”, odpowiada wskaźnikowi rezultatu bezpośredniego „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej” w roku docelowym.

Poziom poprawy efektywności energetycznej dla każdego budynku, dla którego został opracowany audyt energetyczny musi wynosić minimum 25 % (energia cieplna).

Tabela 3. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię cieplną

| budynek/źródło energii | Przed modernizacją |  | Po modernizacji |  | Redukcja |  |  | Poprawa efektywności energetycznej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ/rok | MWh/rok** | GJ/rok | MWh/rok** | GJ/rok | MWh/rok | % |  |
| 1 | 2 | 3=(2 / 3,6) | 4 | 5 = (4 / 3,6) | 6 =(2-4) | 7 =(3-5) | 8 =(6 / 2)x100 | 9 |
| budynek 1* |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 25% |
| budynek 2* |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 25% |
| budynek …* |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 25% |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  | X |

*w przypadku wystąpienia większej liczby nośników energii niż jeden należy rozbić zapotrzebowanie na energię budynku na poszczególne nośniki energii;

** w kolumnie 3 oraz 5 należy przeliczyć na MWh/rok (1 MWh=3,6 GJ)

- Oszczędność energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu.

W Tabeli 4. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną, należy przedstawić dane dla każdego budynku, dla którego został opracowany audyt oświetleniowy. Dane w kolumnie 2 „Przed modernizacją MWh/rok” i kolumnie 3 „Po modernizacji MWh/rok”, należy podać z audytu oświetleniowego.

W kolumnie 4 należy wyznaczyć redukcję rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w MWh/rok.

Wartość uzyskana w wierszu „SUMA”, w kolumnie 4 „Redukcja MWh/rok”, odpowiada wskaźnikowi rezultatu bezpośredniego „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej” w roku docelowym.

Tabela 4. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną

| budynek/źródło energii | Przed modernizacją MWh/rok | Po modernizacji MWh/rok | Redukcja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/rok | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 =(2-3) | 5 = (4 / 2)x100 |
| budynek 1* |  |  |  |  |
| budynek 2* |  |  |  |  |
| budynek …* |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

*w przypadku wystąpienia większej liczby nośników energii niż jeden należy rozbić zapotrzebowanie na energię budynku na poszczególne nośniki energii.

- Oszczędność energii cieplnej i elektrycznej osiągnięta w wyniku realizacji projektu

W Tabeli 5. Oszczędność energii cieplnej i elektrycznej osiągnięta w wyniku realizacji projektu, należy dla każdego budynku przedstawić kalkulację oszczędności energii cieplnej i elektrycznej. Wypełniając tabelę należy korzystać z danych zamieszczonych w Tabeli 3.  Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię cieplną oraz Tabeli  4.  Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wartość procentowa uzyskana w kolumnie 5 stanowi podstawę do oceny kryterium merytorycznego 
nr 18 „W wyniku realizacji projektu wystąpi oszczędność energii”.

Tabela 5. Oszczędność energii cieplnej i elektrycznej osiągnięta w wyniku realizacji projektu (MWh/rok)

| budynek/źródło energii | Przed modernizacją MWh/rok | Po modernizacji MWh/rok | Redukcja MWh/rok | Redukcja w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 =(2-3) | 5 = (4 / 2)x100 |
| budynek 1 |  |  |  |  |
| budynek 2 |  |  |  |  |
| budynek … |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej oraz energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu

W Tabeli 6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej oraz energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu należy wyszczególnić dane dla każdego budynku, korzystając z danych znajdujących się w Tabeli 3. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię cieplną oraz Tabeli 4. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wartość współczynnika nakładu na energię pierwotną „wi”, należy przyjąć z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej „Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi”.

W kolumnie 2 i 5 należy podać rodzaj źródła z audytu energetycznego i audytu oświetleniowego.

Wielkość uzyskana w wierszu „SUMA”, w kolumnie 9 „Redukcja - energia końcowa GJ/rok” odpowiada wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów” w roku docelowym.

Wartość uzyskana w wierszu „SUMA”, w kolumnie 11 „Redukcja - energia pierwotna kWh/rok” odpowiada wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych” w roku docelowym.

Tabela 6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej oraz energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu

| budynek/źródło energii | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji |  |  | Redukcja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj źródła | MWh/rok | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi | Rodzaj źródła | MWh/rok | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi | Energia końcowa MWh/rok | Energia końcowa GJ/rok** | Energia pierwotna MWh/rok |  |  | Energia pierwotna kWh/rok*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =(3–6) | 9 =(8x3,6) | 10 = (3x4) -(6x7) |  |  | 11= (10x1000) |
| budynek 1 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energia cieplna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budynek 2 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energia cieplna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budynek … * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energia cieplna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energia elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |

*w przypadku wystąpienia większej liczby nośników energii niż jeden należy rozbić zapotrzebowanie na energię budynku na poszczególne nośniki energii

**w kolumnie 9 należy przeliczyć na GJ/rok (1 MWh=3,6 GJ);

***w kolumnie 11 należy przeliczyć na kWh/rok (1MWh=1000 kWh)

V.2.3. Redukcja emisji CO2

Należy wyznaczyć procentową wielkość redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu, na podstawie oszczędności energii cieplnej i elektrycznej osiągniętej w oparciu o wskaźniki emisji wg KOBIZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015” lub nowsze.

Poziom emisji CO2 w przypadku zmiany spalanego paliwa w piecach indywidualnych 
i mikrokogeneracji oraz w przypadku wszelkiej przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją o co najmniej 30 % (jeżeli dotyczy).

Do wyznaczenia wskaźnika „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” wyrażonego w tonach ekwiwalentu (CO2/rok) przyjęto redukcję (spadek) emisji CO2.

Wypełniając Tabelę 7. Energia cieplna - redukcja CO2 należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

W wierszu „Przyjęta do obliczeń tabela wg KOBIZE” należy podać numer tabeli, którą posłużono się do obliczeń w oparciu o wskaźniki emisji wg KOBIZE np. przed modernizacją – tabela 11 (Instytucje/handel/usługi), po modernizacji – tabela 13 (Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw).

Wartość „Roczne zużycie paliwa kg/rok, m3/rok” przed i po modernizacji należy wyznaczyć na podstawie rocznego zużycia ciepła i wartości opałowej, zgodnie z poniższym wzorem:

„Roczne zużycie paliwa kg/rok, m3/rok”  = Roczne zużycie ciepła GJ/rok / (Wartość opałowa (WO) MJ/kg, MJ/m3 / 1000)

Dokonując obliczenia rocznego zużycia paliwa należy zwrócić szczególną uwagę na przeliczenie jednostek.

Dane dla wiersza „Roczne zużycie ciepła GJ/rok” przed i po modernizacji należy wykazać korzystając z danych zawartych w Tabeli 3. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię cieplną.

Emisję CO2 kg/rok przed i po modernizacji należy obliczyć następująco:

Emisja CO2  kg/rok = Roczne zużycie ciepła  GJ/rok x Wskaźnik emisji (WE) CO2 kg/GJ

Tabela 7. Energia cieplna - redukcja CO2

| budynek/źródło energii | Przed modernizacją kg CO2/rok | Po modernizacji kg CO2/rok | Redukcja CO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg CO2/rok | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2-3) | 5 =(4 / 2)x100 |
| budynek 1 * |  |  |  |  |
| Przyjęta do obliczeń tabela wg KOBIZE |  |  |  |  |
| Wartość opałowa (WO) MJ/kg, MJ/m3** |  |  |  |  |
| Roczne zużycie paliwa kg/rok, m3/rok** |  |  |  |  |
| Roczne zużycie ciepła GJ/rok |  |  |  |  |
| Wskaźnik emisji (WE) CO2 kg/GJ |  |  |  |  |
| emisja CO2 kg/rok |  |  |  |  |
| budynek 2 * |  |  |  |  |
| Przyjęta do obliczeń tabela wg KOBIZE |  |  |  |  |
| Wartość opałowa (WO) MJ/kg, MJ/m3** |  |  |  |  |
| Roczne zużycie paliwa kg/rok, m3/rok** |  |  |  |  |
| Roczne zużycie ciepła GJ/rok |  |  |  |  |
| Wskaźnik emisji (WE) CO2kg/GJ |  |  |  |  |
| emisja CO2 kg/rok |  |  |  |  |
| budynek … * |  |  |  |  |
| Przyjęta do obliczeń tabela wg KOBIZE |  |  |  |  |
| Wartość opałowa (WO) MJ/kg, MJ/m3** |  |  |  |  |
| Roczne zużycie paliwa kg/rok, m3/rok** |  |  |  |  |
| Roczne zużycie ciepła GJ/rok |  |  |  |  |
| Wskaźnik emisji (WE) CO2 kg/GJ |  |  |  |  |
| emisja CO2 kg/rok |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

*w przypadku wystąpienia większej liczby nośników energii niż jeden należy rozbić zapotrzebowanie na energię budynku na poszczególne nośniki energii

**wypełnić dla obiektów posiadających własną kotłownię.

Wypełniając Tabelę 8. Energia elektryczna - redukcja CO2 należy kierować się następującymi zaleceniami:

Do wyznaczenia wartości „Rocznego zużycia energii elektrycznej” przed i po modernizacji należy posłużyć się danymi zawartymi w Tabeli 4. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

W celu obliczenia pozycji „emisja CO2 kg/rok” przed i po modernizacji należy posłużyć się następującym wzorem:

Emisja CO2 kg/rok = Roczne zużycie energii elektrycznej MWh/rok  x Wskaźnik emisji (WE) kg/MWh

Tabela 8. Energia elektryczna - redukcja CO2

| budynek/źródło energii | Przed modernizacją kg CO2/rok | Po modernizacji kg CO2/rok | Redukcja CO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg CO2/rok | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2-3) | 5 = (4 / 2)x100 |
| budynek 1 * |  |  |  |  |
| Roczne zużycie energii elektrycznej MWh/rok |  |  |  |  |
| Wskaźnik emisji (WE) kg/MWh ** |  |  |  |  |
| emisja CO2 kg/rok |  |  |  |  |
| budynek 2 * |  |  |  |  |
| Roczne zużycie energii elektrycznej MWh/rok |  |  |  |  |
| Wskaźnik emisji (WE) kg/MWh ** |  |  |  |  |
| emisja CO2 kg/rok |  |  |  |  |
| budynek… * |  |  |  |  |
| Roczne zużycie energii elektrycznej MWh/rok |  |  |  |  |
| Wskaźnik emisji (WE) kg/MWh ** |  |  |  |  |
| emisja CO2 kg/rok |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

*w przypadku wystąpienia większej liczby nośników energii niż jeden należy rozbić zapotrzebowanie na energię budynku na poszczególne nośniki energii

** „Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów realizowanych w Polsce” zalecany do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) wynosi: 812 kg CO2 /MWh.

Wypełniając Tabelę 9. Całkowita redukcja CO2 należy mieć na uwadze następujące zalecenia:

W tabeli 9 należy przedstawić całkowitą redukcję emisji CO2 osiągniętą w wyniku uzyskania oszczędności energii cieplnej  i elektrycznej w MgCO2 /rok. Wypełniając tabelę należy skorzystać z danych znajdujących się w Tabeli 7. Energia cieplna - redukcja CO2 oraz Tabeli 8. Energia elektryczna - redukcja CO2 .

Wielkość uzyskana  w kolumnie 5 „Redukcja CO2 - MgCO2/rok” odpowiada wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” w roku docelowym.

Procentowa wartość uzyskanej całkowitej redukcji CO2 (kolumna 6) stanowić będzie podstawę oceny kryterium merytorycznego nr 19 „W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji CO2 (zmiana spalanego paliwa w piecach indywidualnych i mikrokogeneracja oraz wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30%)”.

Tabela 9. Całkowita redukcja CO2   (Mg/rok)

|  | Przed modernizacją (kg CO2/rok) | Po modernizacji (kg CO2/rok) | Redukcja CO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg CO2/rok | Mg CO2/rok | % |
| 1 | 2 | 3 | 4=(2-3) | 5= (4/1000) | 6=(4 / 2)x100 |
| Całkowita redukcja CO2 |  |  |  |  |  |

V.2.4. Redukcja emisji pyłu PM10

Redukcję emisji pyłu PM10 należy obliczyć na podstawie oszczędności energii (cieplnej), wynikającej z audytu energetycznego, w oparciu o wskaźniki emisji pyłu PM10, wg Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska program KAWKA. Wartości emisji zanieczyszczeń zostały przyjęte zgodnie z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013.

W opisie należy przedstawić przyjęte założenia do obliczenia efektu ekologicznego wraz z obliczeniami. Należy przedstawić założenia oraz obliczenia przyjęte do oszacowania efektu ekologicznego.

Tabela 10. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia redukcji emisji pyłu PM10

| Zanieczyszczenie - Pył PM10 | Wskaźniki emisji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miano | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) |  | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |  |
|  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |
| poniżej 50 KW | g/GJ | 225 | 78 | 0,5 | 3 | 480 | 34 |
| od 50kW do 1 MW | g/GJ | 190 | 78 | 0,5 | 3 | 76 | 34 |
| od 1 MW do 50 MW | g/GJ | 76 |  | 0,5 | 3 | 76 |  |

Uwagi dodatkowe:

- W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW efekt redukcji pyłu PM 10, należy określić, jako 
100 % dotychczasowej emisji.

- W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u., itp.), efekt redukcji pyłu PM 10 należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji.

Wypełniając Tabelę 11. Redukcja pyłu PM10 należy uwzględnić następujące zalecenia:

Dane w kolumnach „Zużycie energii cieplnej przed modernizacją (GJ/rok)” oraz „Zużycie energii cieplnej po modernizacji (GJ/rok)” należy wykazać na podstawie Tabeli 3. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię cieplną.

„Miano g/GJ” – należy wyznaczyć na podstawie danych ujętych w Tabeli 10. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia redukcji emisji pyłu PM10.

Wartość procentowa uzyskana w kolumnie 11 „Redukcja pyłu PM10 - %” stanowi podstawę do oceny kryterium merytorycznego nr 20 „W wyniku realizacji projektu nastąpiła redukcja emisji PM10”.

Tabela 11. Redukcja emisji pyłu PM10

| budynek/ źródło energii | Zużycie energii cieplnej przed modernizacją (GJ/rok) | miano g/GJ | Emisja pyłu PM10 przed modernizacją (g/rok) | Zużycie energii cieplnej po modernizacji (GJ/rok) | miano g/GJ | Emisja pyłu PM10 po modernizacji (g/rok) | Redukcja pyłu PM10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | g/rok | kg/rok** | Mg/rok*** | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 =(2x3) | 5 | 6 | 7=(5x6) | 8=(4-7) | 9=(8/1000) | 10=(9/1000) | 11 = (8/4)x100 |
| budynek 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budynek 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budynek …* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*w przypadku wystąpienia większej liczby nośników energii niż jeden należy rozbić zapotrzebowanie na energię budynku na poszczególne nośniki energii;

**w kolumnie 9 należy przeliczyć na kg/rok (1 kg = 1000 g);

***w kolumnie 10 należy przeliczyć na Mg/rok (1 Mg =1000 kg)

V.2.5. Kogeneracja

(wypełnić w przypadku wystąpienia w projekcie kogeneracji)

W przypadku wystąpienia kogeneracji należy przedstawić metodologię wyznaczenia redukcji CO2 oraz uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej.

Na podstawie danych przedstawionych w Tabeli 12. Kogeneracja będzie odbywała się ocena kryteriów merytorycznych:

-nr 9 „Zmiana spalanego paliwa w piecach indywidualnych i mikrokogeneracja oraz wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją, CO2 o co najmniej 30%”

- nr 10 „W zakresie wysokosprawnej kogeneracji w przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte, co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii”

| Tabela. 12 Kogeneracja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budynek/ źródło energii | Rodzaj zastosowanej kogeneracji | % redukcja CO2 (min. 30%) | % uzysk efektywności energetycznej (dla wysokosprawnej kogeneracji - min. 10%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| budynek 1 |  |  |  |  |
| budynek 2 |  |  |  |  |
| budynek … |  |  |  |  |

- HARMONOGRAM PROJEKTU

W niniejszym punkcie należy przedstawić harmonogram Projektu.

| Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu |  |  |  |  | Wydatki rzeczywiście poniesione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | Nazwa zadania | Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań | Rozpoczęcie realizacji zadania | Zakończenie realizacji zadania |  |
|  |  |  |  |  | TAK |
|  |  |  |  |  | TAK |
|  |  |  |  |  | TAK |
| Planowany termin zakończenia realizacji projektu |  |  |  |  |  |

- LOGIKA INTERWENCJI

##### Cel/cele projektu

Proszę scharakteryzować podstawowe cele projektu.

| Cel/cele projektu | Określenie celów projektu powinno polegać na przedstawieniu od jednego do kilku realnych i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać uściślone w oparciu o analizę potrzeb Wnioskodawcy. Cele projektu powinny: - jasno wskazywać, jakie korzyści można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu, - być logicznie powiązane ze sobą, - być logicznie powiązane z celami Działania 3.2. |
| --- | --- |

Zasady przedstawiania wskaźników muszą być zgodne z zasadami ujmowania wskaźników we wniosku o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, aby tabele zaprezentowane w Studium Wykonalności były identyczne z tabelami z wniosku o dofinansowanie.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projekt

| Wskaźniki kluczowe | Jednostki miary | Źródło danych | Lata realizacji |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… r. | …… r. | …… r. |  |

| Wskaźniki specyficzne dla programu | Jednostki miary | Źródło danych | Lata realizacji |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… r. | …… r. | …… r. |  |

| Wskaźniki specyficzne dla projektu | Jednostki miary | Źródło danych | Lata realizacji |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… r. | …… r. | …… r. |  |

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

| Wskaźniki kluczowe | Jednostki miary | Źródło danych | Rok bazowy | Rok docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Wskaźniki specyficzne dla programu | Jednostki miary | Źródło danych | Rok bazowy | Rok docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Wskaźniki specyficzne dla projektu | Jednostki miary | Źródło danych | Rok bazowy | Rok docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ANALIZA FINANSOWA i EKONOMICZNA

##### Analiza finansowa

Analiza finansowa dotyczy wszystkich Wnioskodawców aplikujących w ramach Podziałania 3.2.3 Wnioskodawcy są zobowiązani do sporządzenia analizy finansowej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” opublikowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa 18 marca 2015 r. ,zwanymi dalej „Wytycznymi”.

Celem analizy finansowej jest ocena inwestycji poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikacja trwałości finansowej projektu oraz Wnioskodawcy, a także ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE (w przypadku projektów generujących dochód). Analiza finansowa dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia Wnioskodawcy - właściciela infrastruktury. W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowanych jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie, związanych z realizacją projektu, wzajemnych rozliczeń między nimi). W przypadku realizacji projektów hybrydowych analizę finansową należy sporządzić w oparciu o rozdział 12 „Wytycznych”.

Analiza finansowa powinna zostać sporządzona w arkuszu obliczeniowym w postaci MS Excel 
z aktywnymi formułami przedstawiającymi wszelkie obliczenia finansowe. Arkusz obliczeniowy w formacie przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zawiera przygotowane wzory sprawozdań finansowych. Zaleca się wykorzystanie przygotowanych wzorów sprawozdań, bez ich modyfikacji oraz stosowne powielanie w zależności od potrzeb. Arkusz obliczeniowy zwiera również sposób obliczenia korzyści ekonomicznej wynikającej z redukcji emisji CO2.

Do Studium Wykonalności należy załączyć arkusz obliczeniowy w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) i w wersji papierowej, jako załączniki do części opisowej. W razie wątpliwości, co do kształtu zastosowanych formuł należy skontaktować się z Wydziałem Oceny Merytorycznej.

Zakres analizy finansowej

- założenia makroekonomiczne – analizę należy oprzeć o ogólną metodologię przedstawioną w rozdziale 7.4 „Wytycznych”, z zastrzeżeniem że analiza finansowa powinna zostać przygotowana tylko w wariancie podstawowym, w cenach stałych przy finansowej stopie dyskontowej 4%, dla okresu odniesienia 15 lat. Założenia należy umieścić w zakładce „Założenia”,

- pierwszy rok okresu odniesienia stanowi rok złożenia wniosku o dofinansowanie, bądź rok, w którym rozpoczynają się prace budowlane, jeśli złożenie wniosku o dofinansowanie ma miejsce przed rokiem rozpoczęcia inwestycji (wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie należy dodać w wartościach niezdyskontowanych do pierwszego roku analizy),

- nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne projektu w fazie jego realizacji w podziale na lata, z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,

- plan finansowania projektu, struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych,

- prognoza przychodów i prognoza kosztów w układzie rodzajowym, w ujęciu rocznym, dla wariantu inwestycyjnego (projekt) i bezinwestycyjnego (Wnioskodawca bez projektu).,

- prognoza sprawozdań finansowych (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych wg załączonego wzoru dla projektu/operatora z projektem). Prognoza budżetu JST (według załączonego wzoru, przygotowana w oparciu o wzór z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2015 roku, poz. 92),

- poziom dofinansowania:

  - dla projektów o wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 1 mln EUR, nieobjętych pomocą publiczną, dla których poziom dofinansowania z funduszy UE ustala się z wykorzystaniem mechanizmu luki finansowej, wyliczony zgodnie z metodologią przedstawioną w podrozdziale 7.7 „Wytycznych”. Obniżenie intensywności dofinansowania o wskaźnik luki finansowej dotyczy jedynie projektów generujących dochód.

W rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację traktowane są, jako dochody, chyba, że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność. Projekty, w których występują oszczędności traktowane są jako generujące dochód. W sytuacji gdy projekt obejmuje kilka obiektów, a dla jednego z nich takie obniżenie dotacji nie będzie możliwe, lukę w finansowaniu należy obliczyć uwzględniając oszczędności i nakłady inwestycyjne wszystkich obiektów. Nie należy dzielić projektu na część generującą i niegenerującą dochodu.

Obliczenia należy sporządzić w arkuszu obliczeniowym Excel w zakładce „poziom dofinansowania”.

  - dla projektów o wartości kosztów kwalifikowalnych poniżej 1 mln EUR, nieobjętych pomocą publiczną, w oparciu o maksymalny poziom dofinansowania UE, określony dla Poddziałania 3.2.3. w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (uszczegółowienie WRPO 2014+).

Obliczenia należy sporządzić w arkuszu obliczeniowym Excel w zakładce „poziom dofinansowania”.

- wskaźniki efektywności finansowej FNPV/C i FRR/C (patrz: Podrozdział 7.9 „Wytycznych”),

- finansowa trwałość projektu i Wnioskodawcy z projektem w okresie odniesienia.

##### Analiza ekonomiczna

Analizę ekonomiczną należy sporządzić w formie opisowej. Należy wymienić i skomentować wszystkie istotne efekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji  projektu.

Jeżeli jest to możliwe należy zaprezentować efekty projektu w kategoriach ilościowych. W tym rozdziale należy skomentować wyniki przeprowadzonej analizy specyficznej dla projektu przedstawionej w rozdziale V.2 Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności oraz obliczeń sporządzonych w arkuszu obliczeniowym w  zakładce „redukcja CO2”.

- ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA

##### Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu (FNPV/C, oraz trwałość finansową). W przypadku kiedy projekt nie jest trwały finansowo analizę wrażliwości ze względu na trwałość finansową należy przeprowadzić dla Wnioskodawcy z projektem. Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. Według Przewodnika AKK, za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 1 %.

Przykładowe zmienne, jakie mogą być poddane analizie w ramach analizy wrażliwości:

a) nakłady inwestycyjne, wzrost o 10%

b) poziom kosztów operacyjnych ogółem, wzrost 10%

Obliczenia należy sporządzić w arkuszu obliczeniowym Excel w zakładce „Analiza wrażliwości”.

##### Analiza ryzyka

Analizę ryzyka należy sporządzić w formie opisowej. Jakościowa analiza ryzyka powinna obejmować następujące elementy:

- Listę ryzyk, na które narażony jest projekt. Dla  sektora Energia zostały zidentyfikowane następujące przykładowe ryzyka:

Ryzyko związane z popytem:

- spadek popytu,

- zmiana cen poszczególnych paliw konkurencyjnych,

- niewłaściwa analiza warunków klimatycznych mających wpływ na popyt na energię do celów ogrzewania lub chłodzenia.

Ryzyko projektowe:

- niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu,

- niewystarczające ankiety i badania dotyczące obiektów,

- innowacje w technologii wytwarzania, przesyłu lub magazynowania energii, które powodują, że innowacja zastosowana w projekcie staje się przestarzała.

Ryzyko związane z nabyciem gruntów:

- koszty wykupu gruntów wyższe niż przewidywano,

- wyższe koszty ustanowienia służebności gruntowej,

- opóźnienia proceduralne.

Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:

- opóźnienia proceduralne.

Ryzyko związane z budową:

- przekroczenie kosztów projektu i opóźnienia w budowie,

- powódź, osuwiska itd.,

- wypadki.

Ryzyko operacyjne:

- koszty utrzymania i naprawy wyższe niż przewidywano, nagromadzenie awarii technicznych np. awarii spowodowanych na skutek zmiany klimatu,

- długie czasy przestoju z powodu wypadków lub przyczyn zewnętrznych.

Ryzyko finansowe:

- zmiany w systemach taryf lub systemach zachęt,

- niewłaściwe szacunki trendów rozwoju cen energii,

Ryzyko regulacyjne:

- zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych (tj. systemy wsparcia OZE, projekt EU ETS).

Inne rodzaje ryzyka:

- sprzeciw społeczny.

Powyższy katalog ryzyk jest otwarty i stanowi jedynie wskazówki dla Wnioskodawcy, pomocne przy sporządzaniu analizy ryzyka.

Przypisanie poszczególnym ryzykom jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa wystąpienia: niskie, średnie, wysokie. Wybór danej kategorii powinien zostać krótko skomentowany.

Analizę ryzyka należy sporządzić w formie tabelarycznej. Wiersze tabeli należy powielać w zależności od ilości zidentyfikowanych ryzyk, na które narażony jest projekt.

| Ryzyka na które narażony jest projekt | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka niskie/średnie/wysokie | Komentarz |
| --- | --- | --- |
| ……….. |  |  |
| ……….. |  |  |
| ……….. |  |  |

- ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

| Krótki opis wpływu realizacji inwestycji na środowisko | W tabeli należy opisać wpływ projektu na środowisko: 1. w trakcie jego realizacji, 2. po zakończeniu jego realizacji (uwzględniając wszystkie pozytywne/negatywne efekty ekologiczne). Jeżeli została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, należy odnieść się do wniosków w niej zawartych. |
| --- | --- |
| Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000 | Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. |
| Ocena wpływu przedsięwzięcia na jednolitą część wód (tzw. „ramowa dyrektywa wodna”) | Na podstawie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. |
| Ocena wpływu realizacji inwestycji na gatunki zwierząt występujących w budynku (ptaki, nietoperze) | Na podstawie ekspertyzy ornitologicznej, ekspertyzy chiropterologicznej. |

- ZAŁĄCZNIKI DO STUDIUM WYKONALNOŚCI

W tym punkcie należy wyszczególnić załączniki do Studium Wykonalności. W dokumentacji aplikacyjnej powinny znaleźć się kolejno ponumerowane załączniki, zawierające tabele wynikowe, jak również odpowiednio sformatowane arkusze kalkulacyjne z obliczeniami własnymi Wnioskodawcy. Niezbędne jest przygotowanie załączników w formie papierowej, jak również w wersji elektronicznej.

| Oświadczenie Wnioskodawcy: |  |
| --- | --- |
| Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą projektu oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju. |  |
| Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy: |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Data |  |
| Podpis |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Data |  |
| Podpis |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Data |  |
| Podpis |  |